## Orçamento R01
Projeto – Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Águas Negras
End.: Estrada Geral de Águas Negras
Área total de Intervenção: 81,97m²
Data: 06 de Dezembro de 2018
ORÇAMENTO
BDI | Fonte | cod. | Item | Material / Serviço | Unid. | Qtde. | Custo Unit. R$ | Preço Unit. R$ | Total R$
|  |  | 1 | Serviços Iniciais | [5 empty] | 886.15
20.34% | SINAPI | 74209/001 | 01.01 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00 m x 1,25 m) | m² | 2.5 | 294.55 | 354.46 | 886.15
|  |  | 2 | Locação da obra | [5 empty] | 398.37
20.34% | SINAPI | 74077/002 | 02.01 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 81.97 | 4.04 | 4.86 | 398.37
|  |  | 3 | Movimentação de Terra | [5 empty] | 4405.75
20.34% | SINAPI | 6523 | 03.01 | Escavação manual | m³ | 9.59 | 68.25 | 82.13 | 787.63
20.34% | SINAPI | 72961 | 03.02 | Regularização e compactação | m² | 22.21 | 1.22 | 1.47 | 32.65
20.34% | SINAPI | 73964/006 | 03.03 | Reaterro com compactação | m³ | 8.25 | 48.81 | 58.74 | 484.61
20.34% | SINAPI | 94319 | 03.04 | Aterro apiloado | m³ | 77.04 | 33.45 | 40.25 | 3100.86
|  |  | 4 | Estrutura em Concreto Armado | [5 empty] | #REF!
|  |  | 04.01 | Fundações - Sapatas Isoladas
20.34% | SINAPI | 83534 | 04.01.01 | Lastro de concreto, preparo mecânico | m³ | 0.23 | 466.76 | 561.7 | 129.19
20.34% | SINAPI | 74076/001 | 04.01.02 | Forma tábua p/concreto | m² | 0.66 | 51.94 | 62.5 | 41.25
20.34% | SINAPI | 92720 | 04.01.03 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 2.3 | 336 | 404.34 | 929.98
20.34% | SINAPI | 96546 | 04.01.04 | Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 31.27 | 8.08 | 9.72 | 303.94
|  |  | 04.02 | Vigas Baldrames
20.34% | SINAPI | 83534 | 04.02.01 | Lastro de concreto, preparo mecânico | m³ | 0.015 | 466.76 | 561.7 | 8.43
20.34% | SINAPI | 96536 | 04.02.02 | Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento | m² | 0.043 | 51.94 | 62.5 | 2.69
20.34% | SINAPI | 92720 | 04.02.03 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 3.37 | 336 | 404.34 | 1362.63
20.34% | SINAPI | 92776 | 04.02.04 | Armação aço CA-50, diam. 6,3mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 73 | 10.43 | 12.55 | 916.15
20.34% | SINAPI | 92777 | 04.02.05 | Armação aço CA-50, diam. 8mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 35.2 | 9.91 | 11.93 | 419.94
20.34% | SINAPI | 92778 | 04.02.06 | Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 14 | 8.03 | 9.66 | 135.24
20.34% | SINAPI | 92779 | 04.02.07 | Armação aço CA-50, diam. 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 162.5 | 7.06 | 8.5 | 1381.25
20.34% | SINAPI | 92784 | 04.02.08 | Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 13.7 | 10.26 | 12.35 | 169.2
|  |  | 04.03 | Vigas de Cobertura
20.34% | SINAPI | 92455 | 04.03.01 | Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento em chapa compensada resinada | m² | 6.74 | 83.12 | 100.03 | 674.2
20.34% | SINAPI | 92720 | 04.03.02 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 3.37 | 336 | 404.34 | 1362.63
20.34% | SINAPI | 92777 | 04.03.03 | Armação aço CA-50, diam. 8mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 44.18 | 9.91 | 11.93 | 527.07
20.34% | SINAPI | 92778 | 04.03.04 | Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 54.95 | 8.03 | 9.66 | 530.82
20.34% | SINAPI | 92779 | 04.03.05 | Armação aço CA-50, diam. 12,5mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 26.26 | 7.06 | 8.5 | 223.21
20.34% | SINAPI | 92784 | 04.03.06 | Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 70.37 | 10.26 | 12.35 | 869.07
|  |  | 04.04 | Pilares
20.34% | SINAPI | 92418 | 04.04.01 | Forma tábua para concreto c/ reaproveitamento em madeira serrada | m² | 25.65 | 62.4 | 75.09 | 1926.06
20.34% | SINAPI | 92720 | 04.04.02 | Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 1.28 | 336 | 404.34 | 517.56
20.34% | SINAPI | 92778 | 04.04.03 | Armação aço CA-50, diam. 10mm - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 109.8 | 8.03 | 9.66 | 1060.67
20.34% | SINAPI | 92784 | 04.04.04 | Armação aço CA-60 diam. 5,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação | kg | 29.7 | 10.26 | 12.35 | 366.8
|  |  | 5 | Impermeabilização | [5 empty] | 586.22
20.34% | SINAPI | 74106/001 | 05.01 | Vigas baldrames - com tinta asfáltica | m² | 53.39 | 9.12 | 10.98 | 586.22
|  |  | 6 | Cobertura | [5 empty] | 13956.83
20.34% | SINAPI | 92539 | 06.01 | Sustentação-Estrutura Madeira aparelhada | m² | 111.41 | 58.87 | 70.84 | 7892.28
20.34% | SINAPI | 94201 | 06.02 | Telha | m² | 111.41 | 43.8 | 52.71 | 5872.42
20.34% | SINAPI | 94221 | 06.03 | Cumeeira | m | 8.1 | 19.71 | 23.72 | 192.13
|  |  | 7 | Alvenarias | [5 empty] | 6497.02
20.34% | SINAPI | 87471 | 07.01 | Tijolo Cerâmico 9x19x39cm | m² | 144.25 | 37.43 | 45.04 | 6497.02
|  |  | 8 | Revestimentos | [5 empty] | 13988.97
20.34% | SINAPI | 87874 | 08.01 | Chapisco | m² | 348.52 | 4.18 | 5.03 | 1753.06
20.34% | SINAPI | 87530 | 08.02 | Reboco | m² | 327.8 | 27.37 | 32.94 | 10797.73
20.34% | SINAPI | 87272 | 08.03 | Cerâmica - banheiro | m² | 20.72 | 57.68 | 69.41 | 1438.18
|  |  | 9 | Esquadrias | [5 empty] | 7091.19
|  |  | 09.01 | Janelas
20.34% | SINAPI | 84846 | 09.01.01 | Madeira e Vidro J01 – basculante - 3 unidades | m² | 1.75 | 420.29 | 505.78 | 885.12
20.34% | SINAPI | 84845 | 09.01.02 | Madeira e Vidro J02 – correr 4 folhas - 1 unidade | m² | 5.4 | 410.27 | 493.72 | 2666.09
|  |  | 09.02 | Portas
20.34% | SINAPI | 90844 | 09.02.01 | Porta madeira (e=3,5cm – padrão médio, incluso fechadura) Banheiro – P1 – abrir – 0,90m – 1 folha | unid | 3 | 742.6 | 893.64 | 2680.92
20.34% | SINAPI | 90843 | 09.02.02 | Porta madeira (e=3,5cm – padrão médio, incluso fechadura) Banheiro – R1 – abrir – 0,80m – 1 folha - relocada | unid | 1 | 713.86 | 859.06 | 859.06
|  |  | 10 | Pavimentação Interna | [5 empty] | 10716.55
20.34% | SINAPI | 55835 | 10.01 | Aterro apiloado (manual) e=12 | m³ | 9.25 | 56.94 | 68.52 | 633.81
20.34% | SINAPI | 73902/001 | 10.02 | Lastro de brita | m³ | 1.54 | 105.45 | 126.9 | 195.43
20.34% | SINAPI | 68053 | 10.03 | Lona plastica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 77.04 | 4.34 | 5.22 | 402.15
20.34% | SINAPI | 72183 | 10.04 | Contrapiso - Concreto para contrapiso interno (e=7cm) 20Mpa preparo mecanico | m² | 77.04 | 71.48 | 86.02 | 6626.98
20.34% | SINAPI | 87251 | 10.05 | Piso cerâmico - 45x45 | m² | 77.04 | 30.83 | 37.1 | 2858.18
|  |  | 11 | Instalação Hidráulica | [5 empty] | 481.8
20.34% | SINAPI | 89957 | 11.01 | Ponto - Água fria - PVC ø25 mm - Lavatório - banheiro | unid | 1 | 100.06 | 120.41 | 120.41
20.34% | SINAPI | 89481 | 11.02 | Joelho 90 sold. - 25mm | unid | 5 | 3.27 | 3.94 | 19.7
20.34% | SINAPI | 89481 | 11.03 | Joelho 90 sold. E rosca - 25mm | unid | 3 | 3.27 | 3.94 | 11.82
20.34% | SINAPI | 89440 | 11.04 | Tê 90 sold. - 25mm | unid | 3 | 5.88 | 7.08 | 21.24
20.34% | SINAPI | 89440 | 11.05 | Tê 90 sold. E rosca na bolsa central - 25mm | unid | 1 | 5.88 | 7.08 | 7.08
20.34% | SINAPI | 89352 | 11.06 | Registros de gaveta - 25mm (bronze, latao, cromado) | unid | 2 | 26.43 | 31.81 | 63.62
20.34% | SINAPI | 89356 | 11.07 | Água fria - PVC ø25 mm - tubo soldavel Nbr 5648 | m | 10.68 | 15.16 | 18.24 | 194.8
20.34% | SINAPI | 89357 | 11.08 | Água fria - PVC ø32 mm - tubo soldavel Nbr 5648 | m | 1.3 | 20.31 | 24.44 | 31.77
20.34% | SINAPI | 96662 | 11.09 | Bucha de Redução soldável 32x25 - 32mm | unid | 1 | 9.44 | 11.36 | 11.36
|  |  | 12 | Instalação Sanitária | [5 empty] | 1711.61
20.34% | PINI | 13160000520 | 12.01 | Ponto - Esgoto - PVC ø40 mm - Lavatório - banheiro | unid | 3 | 132.93 | 159.97 | 479.91
20.34% | SINAPI | 89730 | 12.02 | Curva 90 curta - 40mm | unid | 3 | 7.17 | 8.63 | 25.89
20.34% | SINAPI | 89711 | 12.03 | Tubo esgoto sec - 40mm | m | 8 | 13.41 | 16.14 | 129.12
20.34% | SINAPI | 89797 | 12.04 | Junção simples esgoto 100x100mm - 100mm | unid | 3 | 27.92 | 33.6 | 100.8
20.34% | SINAPI | 89708 | 12.05 | Cx sif. 150x150x50 - 50mm | unid | 2 | 44.63 | 53.71 | 107.42
20.34% | SINAPI | 89712 | 12.06 | Tubo esgoto prim - 50mm | m | 22 | 19.35 | 23.29 | 512.38
20.34% | SINAPI | 89784 | 12.07 | Te curto para esgoto 50x50mm - 50mm | unid | 3 | 12.39 | 14.91 | 44.73
20.34% | SINAPI | 89802 | 12.08 | Joelho 45 esgoto - 50mm | unid | 1 | 4.4 | 5.29 | 5.29
20.34% | SINAPI | 89801 | 12.09 | Joelho 90 esgoto - 50mm Joelho 45 esgoto - 100mm | unid | 1 | 4.08 | 4.91 | 4.91
20.34% | SINAPI | 89812 | 12.10 | Terminal de ventilação - 100mm | unid | 1 | 30.39 | 36.57 | 36.57
20.34% | SINAPI | 89714 | 12.11 | Tubo esgoto prim - 100mm | m | 5.2 | 38.02 | 45.75 | 237.9
20.34% | SINAPI | 89809 | 12.12 | Joelho 90 esgoto - 100mm | unid | 1 | 11.1 | 13.36 | 13.36
20.34% | SINAPI | 89810 | 12.13 | Joelho 45 esgoto - 100mm | unid | 1 | 11.08 | 13.33 | 13.33
|  |  | 13 | Louças e Acessórios - válvulas e metais | [5 empty] | 2525.01
20.34% | SINAPI | 86941 | 13.01 | Lavatório de louça branca (com coluna suspensa) incluso torneira croma tubo móvel para pia, válvula em metal cromado, sifão em PVC, padrão popular | unid | 3 | 538.61 | 648.16 | 1944.48
20.34% | SINAPI | 86931 | 13.02 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada louça branca e assento plástico | unid | 1 | 317.55 | 382.14 | 382.14
20.34% | SINAPI | 89984 | 13.03 | Registro de pressão | unid | 3 | 54.95 | 66.13 | 198.39
|  |  | 14 | Instalação Elétrica | [5 empty] | 3817.34
20.34% | SINAPI | 74130/001 | 14.01 | Dispositivo de Proteção - Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN - 10 A - 30A | pç | 2 | 17.19 | 20.69 | 41.38
20.34% | SINAPI | 90447 | 14.02 | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40mm | m | 53.1 | 6.21 | 7.47 | 396.66
20.34% | SINAPI | 91854 | 14.03 | Eletroduto PVC flexível - leve (25mm) PVC flexivel corrugado - Paredes | m | 53.1 | 7.79 | 9.37 | 497.55
20.34% | SINAPI | 91834 | 14.04 | Eletroduto PVC flexível - leve (25mm) PVC flexivel corrugado - Forro | m | 102 | 6.71 | 8.07 | 823.14
20.34% | SINAPI | 91926 | 14.05 | Cabo de cobre - 2.5 mm² resistente a chama | m | 78.23 | 2.44 | 2.94 | 230
20.34% | SINAPI | 92035 | 14.06 | Dispositivo Elétrico - embutido - Placa 2x4" - Interruptor/ tomada, simples de embutir 10A/ 250v 2 teclas - fornecimento e instalação | pç | 11 | 60.1 | 72.32 | 795.52
20.34% | SINAPI | 73953/009 | 14.07 | Luminárias sobrepor tipo calha c/ reator - lâmpadas fluorescente, acessórios, alumínio refletor e aletas metálicas | pç | 17 | 50.5 | 60.77 | 1033.09
|  |  | 15 | Preventivo Contra-Incêndio | [5 empty] | 876.46
20.34% | PINI | 16123000018 | 15.01 | Bloco 9W fornecimento e colocação | unid | 3 | 163.98 | 197.33 | 591.99
20.34% | SINAPI | 73775/001 | 15.02 | Extintor de incêndio PQS 4kg fornecimento e colocação | unid | 1 | 101.47 | 122.11 | 122.11
20.34% | DEINFRA | 43700 | 15.03 | Placa indicativa (Saída) fornecimento e colocação | unid | 2 | 67.46 | 81.18 | 162.36
|  |  | 16 | Pintura | [5 empty] | 5293.58
20.34% | SINAPI | 74065/002 | 16.01 | Esmalte acetinado | m² | 15.12 | 22.14 | 26.64 | 402.8
20.34% | SINAPI | 88485 / 88489 | 16.02 | Acrilica com fundo selador | m² | 327.8 | 12.4 | 14.92 | 4890.78
TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 87090.83 |  | #REF!
Tabela SINAPI não desonerada - Custo_Ref_Composicoes_SC 10 2018 (adequada para administração Pública) / Tabela PINI de Custos Sintético 2018 SC / Deinfra / Cotação Local
Os encargos sociais e complementares para mão de obra horista e mensalista, sem desoneração, atendem o estabelecido no Sinapi para SC;
* Valor de BDI (benefícios e despesas indiretas) = 20,34% variação incluso no orçamento
* Detalhamento (verificar memorial descritivo, memorial de cálculo e projeto, em anexos)
* "O critério de julgamento da proposta é pelo valor total, com regime de execução por empreitada global, ficando sob responsabilidade do proponente a conferência do quantitativo necessário para integral execução do objeto, bem como dos valores unitários e totais contemplado no orçamento, não sendo aceito reclamações posteriores a abertura da licitação. Os quantitativos e itens apresentados no Projeto Básico e demais anexos do Edital são estimados, ficando a encargo do licitante sua conferência, bem como seu complemento para integral execução do objeto licitado, sem aditivo de preços. O valor da proposta não poderá sofrer nenhuma correção/atualização, mantidas as condições originais da licitação, para execução integral da obra/serviço licitado".
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
Estado de Santa Catarina
Rua João Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;
Telefone: (47) 3359 3200 E-mail:botuvera@botuvera.sc.gov.br; www.botuvera.sc.gov.br

## Cronograma
Projeto – Ampliação da Unidade Báscia de Saúde de Águas Negras
End.: Estrada Geral de Águas Negras
Área total de Intervenção: 81,97m²
Data: 06 de dezembro de 2018
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | % | TOTAIS
01 | Serviços Iniciais | 886.15 | [5 empty] | 1.0175 | 886.15 | 886.15
02 | Locação da obra | 398.37 | [5 empty] | 0.45742 | 398.37 | 398.37
03 | Movimentação de Terra | 2202.875 | 2202.875 |  |  |  |  | 5.0588 | 4405.75 | 4405.75
04 | Estruturas em Concreto Armado |  | 6928.99 | 6928.99 |  |  |  | 15.9121 | 13857.98 | 13857.98
05 | Impermeabilização |  |  | 586.22 |  |  |  | 0.67311 | 586.22 | 586.22
06 | Cobertura |  |  |  | 11165.46 | 2791.37 |  | 16.0256 | 13956.83 | 13956.83
07 | Alvenarias |  |  | 3248.51 | 3248.51 |  |  | 7.4601 | 6497.02 | 6497.02
08 | Revestimentos |  |  |  |  | 2797.8 | 11191.17 | 16.0625 | 13988.97 | 13988.97
09 | Esquadrias |  |  |  |  | 709.12 | 6382.07 | 8.1423 | 7091.19 | 7091.19
10 | Pavimentação Interna |  |  |  | 1071.66 | 3214.98 | 6429.91 | 12.305 | 10716.55 | 10716.55
11 | Instalação Hidráulica |  |  | 120.45 | 120.45 | 120.45 | 120.45 | 0.55322 | 481.8 | 481.8
12 | Instalação Sanitária |  |  |  |  | 855.8 | 855.81 | 1.9653 | 1711.61 | 1711.61
13 | Louças e Acessórios |  |  |  |  | 631.25 | 1893.76 | 2.8993 | 2525.01 | 2525.01
14 | Instalação Elétrica |  |  | 954.335 | 954.335 | 954.335 | 954.335 | 4.3832 | 3817.34 | 3817.34
15 | Preventivo Contra-Incêndio | [5 empty] | 876.46 | 1.0064 | 876.46 | 876.46
16 | Pintura | [5 empty] | 5293.58 | 6.0782 | 5293.58 | 5293.58
| TOTAL DO MÊS | 3487.395 | 9131.865 | 11838.505 | 16560.415 | 12075.105 | 33997.545 | 100 | 87090.83 | 87090.83
| % DO MÊS | 4.0043 | 10.4854 | 13.5933 | 19.0151 | 13.865 | 39.0369
| ACUMULADO | 3487.395 | 12619.26 | 24457.765 | 41018.18 | 53093.285 | 87090.83
| % DO MÊS | 4.0043 | 14.4898 | 28.0831 | 47.0982 | 60.9631 | 100
* Valores expressos em Reais
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ
Estado de Santa Catarina
Rua João Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;
Telefone: (47) 3359 3200 E-mail:botuvera@botuvera.sc.gov.br; www.botuvera.sc.gov.br